## 附件1-111年度執行表
附件 1
桃園市所屬學校111年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)
學校名稱：桃園市大溪區仁和國民小學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 核定數 |  | 實際執行數 |  | 執行情況
|  | 金額 | 優先順序 | 日期 | 金額
1 | 校園安全監視保全系統
2 | 校園資訊設備建置 | 1000000 | 9 |  |  | 爭取財源補助中
3 | 改善閱讀環境 | 1000000 | 16 |  |  | 爭取財源補助中
4 | 充實各教室教學設備 | 1000000 | 13 |  |  | 爭取財源補助中
5 | 空調設備充實(含活動中心) | 9000000 | 1 | 111/08/01 | 6500000 | 已驗收完工
6 | 校園美化布置與綠化工程 | 2500000 | 6 | 111/03/11 | 612000 | 持續進行中
7 | 充實體育與遊戲器材設備 | 2000000 | 14 | 111/10/05 | 2410000 | 持續進行中
8 | 充實幼兒園教學設備 | 500000 | 15 | 111/09/15 | 3000000 | 已驗收完工
9 | 辦公設備充實及更新
10 | 排水及環境衛生改善 | 1000000 | 2 | 111/07/28 | 1500000 | 工程進行中
11 | 充實藝文教學設備 | 200000 | 18 |  |  | 爭取財源補助中
12 | 電源設備充實與改善
13 | 廚房設備充實與更新 | 1000000 | 11 | 111/09/06 | 553000 | 工程進行中
14 | 飲水設備充實及更新 | 200000 | 10 |  |  | 爭取財源補助中
15 | 消防設備充實與更新 | 80000 | 17 |  |  | 爭取財源補助中
16 | 改善照明設備 | 1000000 | 12 |  |  | 爭取財源補助中
17 | 無障礙設施改善與充實
18 | 視聽教室設備充實與更新
19 | 戶外風雨走廊工程 | 3000000 | 19 |  |  | 爭取財源補助中
20 | 改善活動中心設施 | 2000000 | 7 |  |  | 經費申請中
21 | 充實教學廣播設備(含校園無聲廣播) | 1000000 | 8 |  |  | 爭取財源補助中
22 | 防水防漏工程 | 1000000 | 5 |  |  | 經費申請中
23 | 校園及接送區柏油路面改善工程 | 1500000 | 4 | 111/08/26 | 1800000 | 已驗收完工
24 | 室外球場地坪改善工程 | 2500000 | 3 | 111/07/28 | 1500000 | 工程進行中
| 合計 | 31480000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：

## 附件2-112年修訂表
附件 2 (橘色字體為範例，正式表件請將其刪除)
桃園市所屬學校112年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)
學校名稱：＿0000000＿＿＿ |  |  | 囗經常門 囗資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 原核定 |  | 修訂後 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註
|  | 112年度金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 校園安全監視保全系統 |  |  |  |  | 已爭取到經費，充實與更新完畢 | 刪減
2 | 校園資訊設備建置 | 1000000 | 9 | 1000000 | 14 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
3 | 改善閱讀環境 | 1000000 | 16 | 1000000 | 16 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
4 | 充實各教室教學設備 | 1000000 | 13 | 2000000 | 15 | 原訂計畫不變，調整順序與經費編列 | 調整
5 | 空調設備充實(含活動中心) | 9000000 | 1 |  |  | 已爭取到經費，充實與更新完畢 | 刪減
6 | 校園美化布置與綠化工程 | 2500000 | 6 | 2500000 | 6 | 原訂計畫不變 | 調整
7 | 充實體育與遊戲器材設備 | 2000000 | 14 | 2000000 | 12 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
8 | 充實幼兒園教學設備 | 500000 | 15 | 500000 | 17 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
9 | 辦公設備充實及更新 |  |  |  |  | 因計畫變更，列以後年度辦理 | 刪減
10 | 排水及環境衛生改善 | 1000000 | 2 | 1500000 | 18 | 原訂計畫不變，調整順序與經費編列 | 調整
11 | 充實藝文教學設備 | 200000 | 18 | 200000 | 20 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
12 | 電源設備充實與改善 |  |  |  |  | 因計畫變更，列以後年度辦理 | 刪減
13 | 廚房設備充實與更新 | 1000000 | 11 | 1000000 | 10 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
14 | 飲水設備充實及更新 | 200000 | 10 | 200000 | 11 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
15 | 消防設備充實與更新 | 80000 | 17 | 80000 | 19 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
16 | 改善照明設備 | 1000000 | 12 | 3000000 | 8 | 原訂計畫不變，調整順序與經費編列 | 調整
17 | 無障礙設施改善與充實 |  |  |  |  | 因計畫變更，列以後年度辦理 | 刪減
18 | 視聽教室設備充實與更新 |  |  |  |  | 已爭取到經費，充實與更新完畢 | 刪減
19 | 戶外風雨走廊工程 | 3000000 | 19 | 3000000 | 7 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
20 | 改善活動中心設施 | 2000000 | 7 |  |  | 已爭取到經費，充實與更新完畢 | 刪減
21 | 充實教學廣播設備(含校園無聲廣播) | 1000000 | 8 | 1000000 | 9 | 原訂計畫不變，調整順序 | 調整
22 | 防水防漏工程 | 1000000 | 5 | 3000000 | 13 | 原訂計畫不變，調整順序與經費編列 | 調整
23 | 校園及接送區柏油路面改善工程 | 1500000 | 4 |  |  | 已爭取到經費，充實與更新完畢 | 刪減
24 | 室外球場地坪改善工程 | 2500000 | 3 | 3000000 | 22 | 原訂計畫不變，調整順序與經費編列 | 調整
25 | 全校透水鋪面改善 |  |  | 2000000 | 1 | 樹根隆起，需改善撲面 | 增列
26 | 第一、二期校舍修繕 |  |  | 2000000 | 2 | 97年創校已10餘年，需部分修繕 | 增列
27 | 交通接送區整修工程 |  |  | 2000000 | 3 | 地勢凹凸不平需改善並加強環境美化 | 增列
28 | 全校校舍油漆工程 |  |  | 3000000 | 21 | 校舍多處呈現斑駁情況，需進行油漆粉刷 | 增列
29 | 第三期校舍修繕工程 |  |  | 2000000 | 4 | 104年完成後部分區域需修繕 | 增列
30 | 生態池改善工程 |  |  | 1000000 | 5 | 生態池周邊植栽與地形環境整理 | 增列
| 合計 | 31480000 |  | 36980000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
修訂條件(請擇一勾選)
囗配合109~112年度(每年統一審查)
囗配合校長任期
※經常門、資本門請分別填寫
【修訂時應附文件】：
1、核有審查章之109-112年度經費需求預估表總表(經常門、資本門)正本各1份
2、桃園市所屬學校111年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)正本1式2份
3、桃園市所屬學校112年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)正本1式2份
4、桃園市所屬學校109~112年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 112年度第1次修訂總表)正本1式2份
5、111學年度第1學期校務會議會議紀錄(含簽到冊影本1份)
6、111學年度校舍平面圖

## 附件3-109-112修訂總表
附件 3
桃園市所屬學校109~112年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 ( 112年度第1次修訂總表)
學校名稱：桃園市大溪區仁和國民小學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 112年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 校園安全監視保全系統 | 1000000 | 1
2 | 校園資訊設備建置 | 1000000 | 4 |  |  | 1000000 | 9 | 1000000 | 14
3 | 改善閱讀環境 |  |  | 800000 | 2 | 1000000 | 16 | 1000000 | 16
4 | 充實各教室教學設備 |  |  | 400000 | 3 | 1000000 | 13 | 2000000 | 15
5 | 空調設備充實(含活動中心) |  |  | 500000 | 1 | 9000000 | 1
6 | 校園美化布置與綠化工程 | 1000000 | 3 | 500000 | 5 | 2500000 | 6 | 2500000 | 6
7 | 充實體育與遊戲器材設備 |  |  |  |  | 2000000 | 14 | 2000000 | 12
8 | 充實幼兒園教學設備 | 500000 | 5 |  |  | 500000 | 15 | 500000 | 17
9 | 辦公設備充實及更新 | 200000 | 6
10 | 排水及環境衛生改善 | 600000 | 7 |  |  | 1000000 | 2 | 1500000 | 18
11 | 充實藝文教學設備 |  |  | 400000 | 7 | 200000 | 18 | 200000 | 20
12 | 電源設備充實與改善 | 4000000 | 2
13 | 廚房設備充實與更新 | 800000 | 8 |  |  | 1000000 | 11 | 1000000 | 10
14 | 飲水設備充實及更新 |  |  | 150000 | 6 | 200000 | 10 | 200000 | 11
15 | 消防設備充實與更新 | 100000 | 9 |  |  | 80000 | 17 | 80000 | 19
16 | 改善照明設備 |  |  |  |  | 1000000 | 12 | 3000000 | 8
17 | 無障礙設施改善與充實
18 | 視聽教室設備充實與更新 |  |  | 1500000 | 10
19 | 戶外風雨走廊工程 |  |  | 500000 | 8 | 3000000 | 19 | 3000000 | 7
20 | 改善活動中心設施 |  |  | 200000 | 9 | 2000000 | 7
21 | 充實教學廣播設備(含校園無聲廣播) |  |  | 500000 | 4 | 1000000 | 8 | 1000000 | 9
22 | 防水防漏工程 |  |  |  |  | 1000000 | 5 | 3000000 | 13
23 | 校園及接送區柏油路面改善工程 |  |  |  |  | 1500000 | 4
24 | 室外球場地坪改善工程 |  |  |  |  | 2500000 | 3 | 3000000 | 22
25 | 全校透水鋪面改善 | [6 empty] | 2000000 | 1
26 | 第一、二期校舍修繕 | [6 empty] | 2000000 | 2
27 | 交通接送區整修工程 | [6 empty] | 2000000 | 3
28 | 全校校舍油漆工程 | [6 empty] | 3000000 | 21
29 | 第三期校舍修繕工程 | [6 empty] | 2000000 | 4
30 | 生態池改善工程 | [6 empty] | 1000000 | 5
| 合計 | 9200000 |  | 5450000 |  | 31480000 |  | 36980000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 112年度